## POA 2
Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)
Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC |  |  |  |  | Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) | [7 empty] | Avance al mes de Septiembre
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)
DATOS GENERALES |  |  | LOCALIZACIÓN |  | INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2014 (PESOS) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2014 (PESOS) |  |  |  | METAS |  | NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS | FECHAS |  | AVANCE (%)
APERTURA PROGRAMÁTICA |  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO ESPECIFICAR | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | INICIO | TERM | FIS | FIN
Programa (Descripción ) | Subprograma (Descripción )
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL | CUAUHTEMOC | MUNICIPAL | 7791909.16 | 5847913.62 | 0 | 0 | 7791909.16 | 0 | 7791909.16 | PESOS | MPAL | ENE | DIC | 75 | 75
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | CUAUHTEMOC | MUNICIPAL | 1998769.21 | 569913.04 | 0 | 0 | 1998769.21 | 0 | 1998769.21 | PESOS | MPAL | ENE | DIC | 28 | 28
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | CUAUHTEMOC | MUNICIPAL | 1958707.98 | 0 | 0 | 0 | 1958707.98 | 0 | 1958707.98 | PESOS | MPAL | ENE | DIC | 0 | 0
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | EQUIPAMIENTO | CUAUHTEMOC | MUNICIPAL | 51507.29 | 0 | 0 | 0 | 51507.29 | 0 | 51507.29 | PESOS | MPAL | ENE | DIC | 0 | 0
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | DEUDA PUBLICA | CUAUHTEMOC | MUNICIPAL | 2506688.36 | 1440000 | 0 | 0 | 2506688.36 | 0 | 2506688.36 | PESOS | MPAL | ENE | DIC | 57 | 57
TOTAL |  |  |  |  | 14307582 | 7857826.66 | 0 | 0 | 14307582 | 0 | 14307582 |  |  |  |  | 53 | 53
Clave: FO-09-06-02 Emisión: 22/10/14 Versión: 4 Página 1 de 2
ARQ. SERGIO HUMBERTO AGUIRRE GARCIA ELABORÓ
LICDA. INDIRA VIZCAINO SILVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SERGIO HUMBERTO AGUIRRE GARCIA AUTORIZÓ

## instructivo llenado POA 2
Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DEL POA
1- | Se anotará el año del ejercicio fiscal de que se trate.
2- | Se anotará la dependencia ejecutora de la obra o acción.
3- | Señalar el origen del recurso o fuente de financiamiento de las obras o acciones que se estén reportando.
4- | Indicar el trimestre que se informa de los avances de las obras y/o acciones.
5- | Anotar la clave y describir a qué programa presupuestal corresponde la obra o acción.
6- | Anotar la clave y describir a que subprograma presupuestal corresponde la obra o acción. En caso de no tener subprograma anotar "NA" No Aplica.
7- | Describir el nombre completo de la obra o acción.
8- | Nombre del municipio donde se ejecuta la obra o acción.
9- | Nombre de la localidad o colonia donde se ejecuta la obra o acción.
10- | Se anotará en pesos el total de la inversión autorizada de la obra o acción.
11- | Se anotará en pesos el total de la inversión ejercida de la obra o acción, de acuerdo al informe trimestral que se presenta.
12- | Se anotará en pesos el monto federal en caso de que la obra o acción lo contenga.
13- | Se anotará en pesos el monto estatal en caso de que la obra o acción lo contenga.
14- | Se anotará en pesos el monto municipal en caso de que la obra o acción lo contenga.
15- | Especificar y anotar en pesos el monto del recurso cuando no sea federal, estatal o municipal.
16- | Anotar el número de unidades que se consideran como meta..
17- | Especificar la unidad de medida de las metas a alcanzar (M2. ML, Etc.)
18- | Especificar el número de personas o familias beneficiadas con esta obra o acción.
19- | Anotar la fecha de inicio de la obra o acción a ejecutar.
20- | Anotar la fecha de terminación de la obra o acción.
21- | Especificar, en porcentaje, el avance físico real de la obra o acción a la fecha del informe.
22- | Especificar, en porcentaje, el avance financiero real de la obra o acción a la fecha del informe.
23- | Anotar el nombre y firma de la persona que elaboró el reporte.
24- | Anotar el nombre y firma de la persona que autorizó el reporte.
25- | Anotar el nombre y firma del titular de la dependencia que emite el reporte.
Clave: FO-09-06-02 Emisión: 23/04/14 Versión: 4 Página 2 de 2

## lista (hidden)
Armería
Colima
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Ixtlahuacán
Manzanillo
Minatitlán
Tecomán
Villa de Álvarez
Todos los Municipios

## trimestres (hidden)
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercero Trimestre
Cuarto Trimestre